Mal for gjennomføring av et håndballarrangement i FHK

1. Planlegging før arrangementet

- Målsetting for arrangementet

  - Hva er hovedmålet? (f.eks. å skape et sosialt samvær, promotere sporten, konkurrere på gjeldende nivå).

- Dato og tid

  - Sett dato og tidspunkt for arrangementet.

- Sted

  - Velg hall/arena.

  - Forsikre deg om at arenaen har nødvendig infrastruktur (lys, lyd, plass, fasiliteter).

- Målgruppe

  - Er arrangementet for barn, ungdom, voksne, profesjonelle, amatører, eller et spesifikt publikum?

- Arrangementsansvarlige

  - Hvem har ansvaret for hva? (arrangementsleder, sekretariat, dommere, frivillige, etc.)

- Kommunikasjon og markedsføring

  - Hvordan skal arrangementet markedsføres? (sosiale medier, plakater, nettsider)

  - Lag en kommunikasjonsplan for å informere spillere, publikum og frivillige.

2. Logistikk og forberedelser

- Materialer og utstyr

  - Håndballer, trøyer, nett, mål, digitalt utstyr.

- Sponsorer og samarbeidspartnere

  - Hvem er sponsorene? Hvordan skal deres logoer og materiale vises?

- Frivillige og bemanning

  - Hvem er ansvarlig for de ulike rollene? (dørvakter, kiosker, billettsalg, teknisk støtte,sekretariat, fairplayvert osv.)

- Arrangementsprogram

  - Tidspunkt for lagregistrering, varighet av kampene, pauser og annen aktivitet.

  - Eventuell seremonier før eller etter arrangementet.

3. Gjennomføring på selve arrangementet

- Oppstart av arrangementet

  - Møte med alle frivillige og ansatte for gjennomgang.

  - Teknisk sjekk (lyd, lys, intern kommunikasjon).

- Sekretariat

  - Registrering av lag: Bekreft lagdeltakelse og nødvendige tillatelser.

  - Tidtaking og resultatføring: Bruk eventuelt digitale verktøy for tidtaking og resultatrapportering (f.eks. LIVE).

  - Kommunikasjon med dommere og lag: Sørge for at sekretariatet har god oversikt over kamper, pauser og eventuelle justeringer.

  - Resultatpublisering: Oppdater resultater live, både fysisk på tavler og eventuelt via nettsider eller skjerm i hallen.

  - Loggføring av hendelser: Noter hendelser under kampene (mål, utvisninger, etc.).

- Live-overføring

  - Video: Sett opp et kamera eller flere for å filme kampene.

  - Streaming: Bestem hvilken plattform arrangementet skal streames på (YouTube, Facebook, klubben sin nettside).

  - Kommentator: Frivillig kommentator som kan gi publikum informasjon underveis i kampene.

  - Teknisk utstyr: Sjekk at lyd og bilde fungerer før arrangementet starter.

- Opplæring av frivillige: Alle frivillige bør ha en kort opplæring i hvordan live-overføring og sekretariatet fungerer.

4. Håndtering under arrangementet

- Live-overføring

  - Kommentator holder publikum oppdatert om stillingen og hendelser i kampene.

  - Eventuelt intervju med spillere, trenere eller tilskuere under pausene.

- Sekretariatets rolle

  - Sørge for at kampene gjennomføres etter planen.

  - Registrere score og hendelser fortløpende.

  - Håndtere eventuelle spørsmål eller problemer som kan oppstå fra lagene eller dommerne.

- Kontroll av logistikken

  - Oppfølging av mat, drikke, og fasiliteter for både spillere og publikum.

  - Sørg for at alle som jobber på arrangementet har det de trenger.

5. Avslutning og evaluering

- Avslutning av arrangementet

  - Takk til alle frivillige, deltakere og sponsorer.

  - Eventuelle premieutdelinger eller seremonier.

- Evaluering

  - Samle tilbakemeldinger fra frivillige, deltakere og publikum.

  - Gjennomgå hva som fungerte bra, og hva som kan forbedres til neste gang.

- Oppsummering

  - Lag en rapport om arrangementets gjennomføring, økonomi, og eventuelle utfordringer.

6. Etterarbeid

- Takkebrev: Send takkebrev til alle samarbeidspartnere og sponsorer.

- Oppdatering av nettsider og sosiale medier: Del bilder og videoer fra arrangementet for å holde interessen oppe.

- Finansiering: Gjennomgå inntekter og utgifter for å vurdere arrangementets økonomiske resultat.